## Resumo
Observatório FBA — Resumo da proposta NatGED
Preço de referência. Todos os valores são calculados a partir das abas Premissas, Componentes e Nuvem.
Grupo | Valor (R$)
Desenvolvimento e implantação (itens 1–17) | 482480
Operação (itens 18–20) | 132000
TOTAL | 614480
Horas totais (1–17) | 2978
Mensalidade de operação | 5500
Meses de operação | 24
Cenário: operação com 18 meses (contagem desde a assinatura) | 99000
Cenário: total com operação de 18 meses | 581480
Legenda: azul com fundo amarelo = entrada editável · verde = referência a outra aba · preto = fórmula.

## Premissas
Observatório FBA — Premissas de preço (NatGED)
Células em azul com fundo amarelo são editáveis; todas as demais abas recalculam a partir delas.
Premissa | Valor | Unidade | Fonte / observação
Valor-hora (blended) | 160 | R$/h | Informado pela NatGED
Gestão de projeto sobre horas de execução | 12% | % | Estimativa NatGED — distribuída nos componentes 1–17
Infraestrutura de homologação durante o desenvolvimento | 6000 | R$ | ~R$ 1.000/mês × 6 meses; somada ao componente 17
Meses de operação (itens 18–20) | 24 | meses | TR §15; usar 18 se a contagem for desde a assinatura (TR §17)
Horas técnicas mensais de backup e segurança | 4 | h/mês | Patches, varreduras, testes de restauração
Ferramentas de backup/monitoramento | 160 | R$/mês | Storage de backup em região separada + monitor
Franquia mensal de suporte e manutenção | 20 | h/mês | Horas não usadas acumulam no trimestre
Alíquota de tributos a adicionar (se valor-hora for líquido) | 0% | % | 0% = valor-hora já inclui tributos. Ajustar conforme regime tributário

## Nuvem
Composição do item 18 — Hospedagem cloud (mensal)
Estimativas a validar na calculadora do provedor (AWS região São Paulo). Valores em R$, câmbio embutido.
Serviço | Fornecedor | R$/mês | Observação
Computação (2 apps + worker), PostgreSQL gerenciado, Redis, storage, balanceador — produção e homologação | AWS (sa-east-1) ou equivalente | 1300 | Estimativa NatGED
CDN / WAF | Cloudflare | 120 | Plano Pro; plano gratuito possível
E-mail transacional (até 10 mil envios/mês) | Amazon SES / Brevo | 80 | Estimativa NatGED
Mapas (tiles) e geocodificação | OpenStreetMap / Nominatim | 0 | Sem custo
Certificado SSL | Let's Encrypt / ACM | 0 | Sem custo
Total mensal — item 18 |  | 1500

## Componentes
Proposta de preços — estrutura do TR §15
Edite as horas-base (azul). Horas c/ gestão = horas-base × (1 + % gestão), arredondado.
Nº | Componente | Horas-base | Horas c/ gestão | Custos adicionais (R$) | Valor (R$) | Observação
1 | Levantamento e arquitetura da informação | 120 | 134 | 0 | 21440
2 | UX/UI e protótipo | 240 | 269 | 0 | 43040
3 | Desenvolvimento do portal público | 200 | 224 | 0 | 35840 | Inclui CMS
4 | Área restrita das organizações | 220 | 246 | 0 | 39360 | Inclui cadastro de organizações e evidências
5 | Painel administrativo | 220 | 246 | 0 | 39360 | Inclui workflow, notificações, usuários e parâmetros
6 | Banco de dados | 80 | 90 | 0 | 14400
7 | Módulo de projetos e eventos | 200 | 224 | 0 | 35840 | Inclui atividades, capacitações e mobilidade
8 | Calendário | 60 | 67 | 0 | 10720
9 | Mapa e georreferenciamento | 100 | 112 | 0 | 17920
10 | Indicadores e dashboards | 200 | 224 | 0 | 35840
11 | Relatórios e exportações | 160 | 179 | 0 | 28640 | Inclui API
12 | Formulários e pesquisas | 240 | 269 | 0 | 43040
13 | LGPD, segurança e logs | 140 | 157 | 0 | 25120
14 | Acessibilidade digital | 100 | 112 | 0 | 17920
15 | Testes e homologação | 200 | 224 | 0 | 35840
16 | Documentação e treinamento | 120 | 134 | 0 | 21440
17 | Implantação | 60 | 67 | 6000 | 16720 | Custo adicional = infraestrutura de homologação no desenvolvimento
| Subtotal — desenvolvimento e implantação (1–17) | 2660 | 2978 | 6000 | 482480
Nº | Componente | Base mensal | Meses | Valor mensal (R$) | Valor total (R$) | Composição
18 | Hospedagem cloud — operação | 1500 | 24 | 1500 | 36000 | Ver aba Nuvem
19 | Backup e segurança — operação | 4 | 24 | 800 | 19200 | Horas/mês × valor-hora + ferramentas
20 | Suporte e manutenção — operação | 20 | 24 | 3200 | 76800 | Franquia h/mês × valor-hora
| Subtotal — operação (18–20) |  |  | 5500 | 132000
| TOTAL GERAL |  |  |  | 614480

## Equipe
Alocação da equipe
Distribuição das horas por papel. A diferença deve ser zero.
Papel | Horas | % do total | Valor (R$)
Gerente de projeto | 320 | 10.75% | 51200
Tech lead / arquiteto | 450 | 15.11% | 72000
Desenvolvedores full-stack (2) | 1400 | 47.01% | 224000
Designer UX/UI | 350 | 11.75% | 56000
QA e acessibilidade | 300 | 10.07% | 48000
DevOps / infraestrutura | 158 | 5.306% | 25280
Total alocado | 2978 | 100% | 476480
Horas dos componentes 1–17 | 2978
Diferença (alocado − componentes) | 0

## Pagamento
Condições de pagamento — desenvolvimento por marcos
Percentuais editáveis; a soma deve ser 100%.
Marco | Semana | % | Valor (R$)
Assinatura do contrato | 0 | 10% | 48248
Aceite dos requisitos e homologação do protótipo | 8 | 15% | 72372
Entrega da versão base | 15 | 20% | 96496
Entrega funcional completa | 20 | 20% | 96496
Versão homologável aceita | 22 | 20% | 96496
Aceite definitivo | 24 | 15% | 72372
Total |  | 100% | 482480
Operação — mensalidade a partir da implantação |  |  | 5500

## Opcionais
Serviços opcionais (fora do total)
Cotação separada conforme TR §15.
ID | Serviço | Horas | Terceiros (R$) | Valor (R$) | Recorrente
O-01 | Construtor de indicadores | 160 | 0 | 25600 | —
O-02 | BI avançado (Metabase embarcado) | 80 | 0 | 12800 | + R$ 300/mês infraestrutura
O-03 | Pentest independente + correções | 16 | 20000 | 22560 | —
O-04 | Notificações por WhatsApp | 80 | 0 | 12800 | + tarifas Meta por conversa
O-05 | Migração de dados legados | 0 | 0 | 0 | Sob demanda — R$/h
O-06 | Login Gov.br | 60 | 0 | 9600 | —
O-07 | PWA com preenchimento offline | 160 | 0 | 25600 | —
O-08 | Treinamento adicional (por turma de 3 h) | 6 | 0 | 960 | —
O-09 | Banco de horas evolutivas | 0 | 0 | 0 | Sob demanda — R$/h
Note on D7: Estimativa de mercado para pentest web por empresa terceira; cotar com fornecedor.